Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения Сухая Вязовка

муниципального района Волжский

Самарской области

от 09.02.2022г. № 7

ПРОГРАММА   
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД   
ДО 2033 ГОДА

(далее – Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области на период до 2033 года |
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 № 66/26 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | - | Администрация сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области  443520, Самарская область, Волжский район, село Сухая Вязовка, ул. Советская, дом 1а |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАММЫ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |  | Индивидуальный предприниматель Лопатин Игорь Владимирович  443065, Самарская область, г. Самара, ул. Придорожная, д. 17, кв. 128 |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - | Цель – обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения.  Задачи:  - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения и достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | - | уровень обеспеченности общеобразовательными организациями (количество учащихся);  уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями (количество мест);  уровень обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами (количество объектов);  уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями (квадратные метры);  уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений (количество мест);  уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (количество единиц хранения); |
| УКРУПНЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | - | капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов образования и культуры на территориях с. Сухая Вязовка и с. Березовый Гай;  строительство футбольного поля на территории с. Березовый Гай |
| СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ | - | 2021 – 2033 годы. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку основные программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | - | Общий объем финансирования Программы составит 77 280,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2021 году – 19 280,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0 тыс. рублей;  в 2030 году – 25 000 тыс. рублей;  в 2031 году – 0 тыс. рублей;  в 2032 году – 15 000 тыс. рублей;  в 2033 году – 18 000 тыс. рублей.  Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, включая средства федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Волжский Самарской области, местного бюджета поселения |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | обеспечение населения поселения безопасными и качественными объектами социальной инфраструктуры;  обеспечение эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры  доступность объектов социальной инфраструктуры для населения  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами в областях образования здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |

**1. Общие положения**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области на период до 2033 года (далее –Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования к программам).

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области (далее – поселение) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры (далее – объекты социальной инфраструктуры поселения).

Программа включает в себя объекты социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Программа разработана на основании Генерального плана сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 № 66/26, в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 29.01.2020 № 4 (далее – Генеральный план).

Описание характеристики существующего состояния социальной инфраструктуры поселения выполнено на основании материалов по обоснованию Генерального плана, а также ранее действовавшей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2025 годы (утверждена постановлением Администрации сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 10.01.2019 № 2).

В соответствии с пунктом 6 Требований к программам, учитывая, что на момент разработки Программы срок реализации Генерального плана составляет более 5 лет, Программа разработана на оставшийся срок действия Генерального плана (до 2033 года). При этом мероприятия и целевые показатели (индикаторы) Программы указаны с разбивкой по годам.

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры поселения**

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

Законом Самарской области от 25.02 2005 г. № 41-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы пятнадцати поселений, одним из которых является сельское поселение Сухая Вязовка с административным центром в посёлке Сухая Вязовка.

Сельское поселение Сухая Вязовка расположено в юго-западной части муниципального района Волжский. Его площадь составляет 16 196 га.

В состав сельского поселения Сухая Вязовка входят:

село Сухая Вязовка – административный центр;

село Рассвет;

село Березовый Гай.

Сельское поселение Сухая Вязовка граничит:

– на севере и северо-востоке – с сельским поселением Дубовый Умёт муниципального района Волжский;

– на востоке – с сельским поселением Подъём-Михайловка муниципального района Волжский;

– на юге – с сельским поселением Ленинский муниципального района Красноармейский;

– на западе – с сельским поселением Колывань муниципального района Красноармейский.

Сельское поселение Сухая Вязовка имеет выгодное географическое положение, так как восточнее, на расстоянии около 10 км от его границы проходит автодорога общего пользования федерального значения А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан» (до 31.12.2017 - М32 «Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан (на Уральск, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чимкент») со статусом магистрали международной сети «Е» (Е121), являющейся частью международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай.

С указанной автомобильной дорогой федерального значения сельское поселение Сухая Вязовка соединяет автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» протяжённостью 19,620 км, вдоль которой расположены все населённые пункты, входящие в состав поселения.

Вдоль южной границы сельского поселения проходит коридор магистральных сетей: нефтепровод, продуктопровод, высоковольтная ЛЭП, магистральная линия связи. ЛЭП рассекают территорию сельского поселения в направлении с юго-запада и запада на северо-восток.

Село Сухая Вязовка располагается в пределах левобережной первой надпойменной террасы и поймы долины р. Чапаевка. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 40-48 м. Русло реки Чапаевка извилистое, береговой уступ высотой не более 5 м крутой, обрывистый. В пределах террасы на территории села находятся озера, одно из которых озеро Касачье на юго-западной окраине села.

Село Березовый Гай располагается в пределах правобережных надпойменных террасы р. Чапаевка, осложненных долиной оврага Кормежный, который делит территорию села на две части. В устьевой части оврага отмечается водоток. Береговой уступ реки Чапаевка на изгибах крутой, обрывистый. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 40-60 м.

Село Рассвет располагается в пределах первой надпойменной левобережной террасы р. Чапаевка, осложненной безымянным оврагом, раскрывающимся в реку слепым устьем. Овраг зарегулирован, на нем создан каскад небольших прудов. Берег реки крутой, обрывистый, меженный урез воды находится на отметке 36 м в балтийской системе высот. Территория села характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 40-43 м.

Планировочная структура сельского поселения Сухая Вязовка определяется особенностями рельефа территории и автомобильными дорогами.

Сёла Берёзовый Гай и Сухая Вязовка, располагаясь компактно по берегам реки Чапаевка напротив друг друга, находятся в центральной части территории сельского поселения Сухая Вязовка. На этой же широте около западной границы с муниципальным районом Красноармейский на расстоянии 4 км от административного центра, на левом берегу реки Чапаевка, располагается село Рассвет.

Село Рассвет – населённый пункт расположен в направлении с юго-запада на северо-восток. Застроен он жилыми домами с приусадебными участками. Въезд в село –на северо-западе. Село пребывает в окружении реки, озёр, сельскохозяйственных угодий, участков естественных лесов. Сельское кладбище – на юго-востоке села за границей территории – расположено за озером с заросшими лесной растительностью берегами.

Село Сухая Вязовка также находится на левом берегу реки Чапаевка, село Берёзовый Гай – на правом. Планировочную структуру населённых пунктов можно охарактеризовать как линейную с квартальной системой жилой застройки. Вместе с тем присутствуют и элементы свободной, живописной. Продольные улицы протрассированы вдоль замысловато изогнутого русла реки Чапаевка. Объекты культурно-бытового обслуживания располагаются в центральных частях населённых пунктов, предоставляя населению услуги, удовлетворяющие основные человеческие потребности.

Сельское кладбище в селе Сухая Вязовка примыкает к границе села в пределах его территории.

Основные характеристики местного бюджета поселения на финансовый год и плановый период утверждены решением Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 28.12.2020 № 34 «Об утверждении бюджета сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и приведены в таблице 1.

*Таблица 1. Основные характеристики местного бюджета сельского поселения Сухая Вязовка на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Значение, тыс. руб. | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Общий объем доходов | 41983,85 | 11849,6 | 11849,6 |
| Общий объем расходов | 41983,85 | 11849,6 | 11849,6 |
| Дефицит | 0 | 0 | 0 |

Показатели, характеризующие характеристики местного бюджета поселения, за предшествующие годы приводятся в таблице 2.

*Таблица 2. Характеристики местного бюджета сельского поселения Сухая Вязовка за период 2013-2020 годов*

| Показатели | Ед. измере-ния | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета, фактически исполненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 11589.5 | 13602.8 | 14482.5 | 16513 | 13941 | 15402 | 16004 | 32822.4 |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 438.8 | 481.2 | 537.6 | 1212 | 490 | 567 | 661 | 822.6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | тысяча рублей |  | 526.8 | 843 |  | 961 | 958 | 1085 | 3360.4 |
| Налоги на совокупный доход | тысяча рублей | 3.1 |  | 5.5 |  | 2 | 11 | 1 | 1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | тысяча рублей | 3.1 |  | 5.5 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Налоги на имущество | тысяча рублей | 2045 | 1480.7 | 1822.9 | 1721 | 2235 | 2313 | 1957 | 2953.6 |
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 71.6 | 72.8 | 77.2 | 112 | 299 | 523 | 417 | 537.9 |
| Земельный налог | тысяча рублей | 1973.5 | 1407.9 | 1745.7 | 1609 | 1936 | 1790 | 1540 | 2415.7 |
| Государственная пошлина | тысяча рублей | 71.4 | 39.5 | 25.2 | 32 | 31 | 40 | 45 | 44423 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 14 | 38.3 |  | 42 | 38 | 21 |  |  |
| Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 9017.2 | 11034.1 | 11248.4 | 12745 | 10184 | 11482 | 12255 | 25666.7 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 8983.4 | 10972.2 | 11183.5 | 12686 | 10121 | 11421 | 12157 | 25574 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 4385.2 | 2721.4 | 4753 | 5678 | 5065 | 2518 | 2274 | 2703 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | тысяча рублей | 4418.3 | 8082.6 | 6260.8 | 2236 | 2870 | 3395 | 5360 | 2000 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 179.8 | 168.2 | 169.6 | 193 | 186 | 208 | 224 | 236 |
| Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей |  |  |  | 4575 | 2000 | 5300 | 4299 | 7480 |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей | 11409.7 | 13434.6 | 14313 | 16320 | 13755 | 15194 | 15780 | 32586.4 |
| Расходы местного бюджета, фактически исполненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 10249.7 | 14751.9 | 11925.5 | 18471 | 14499 | 14805 | 16723 | 32462.1 |
| Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 4346.4 | 5747.3 | 5009.8 | 1824 | 4947 | 4791 | 5351 | 6421.4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 413.9 | 641.2 | 657.3 | 693 | 543 | 591 | 449 | 310.4 |
| Национальная экономика | тысяча рублей | 643.9 | 4387.3 | 900.3 | 2415 | 670 | 889 | 1820 | 1112 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | тысяча рублей | 197.6 | 215.8 | 218.4 | 204 |  |  | 99 |  |
| Транспорт | тысяча рублей |  | 276.9 | 415.1 | 425 | 433 | 519 | 382 | 482.1 |
| Дорожное хозяйство | тысяча рублей |  | 3847.6 | 160.9 |  |  |  |  | 133.2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | тысяча рублей | 377.1 |  |  | 190 | 200 | 200 | 1083 | 140 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | 1286 | 1145.6 | 2383.8 | 4280 | 3333 | 2526 | 4467 | 3814.6 |
| Образование | тысяча рублей | 78.8 | 75 | 90 | 87 | 230 | 28 | 9 | 35.2 |
| Культура, кинематография | тысяча рублей | 3247.4 | 2536.5 | 2622.7 | 5121 | 3405 | 3837 | 3729 | 4152.6 |
| Физическая культура и спорт | тысяча рублей | 10 |  | 10 | 682 | 49 | 52 | 627 | 9 |
| Социальная политика | тысяча рублей | 28.3 | 50.8 | 82 | 184 | 1136 | 105 | 48 | 186 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 15.2 |  |  |  |  |  |  | 16420.9 |
| Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), фактически исполнено | тысяча рублей | 1339.8 | -1149.1 | 2557.1 | -1958 | -558 | 597 | -719 | 360.3 |

Информация об инвестициях в основной капитал на территории поселения приведена в таблице 3.

*Таблица 3. Инвестиции в основной капитал*

| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | тысяча рублей | 454.3 |  |  | 534 | 286 | 692 | 667 | 435 |
| Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) | тысяча рублей |  |  |  | 1095 | 888 | 5095 | 3759 | 13219 |
| январь-декабрь | тысяча рублей | 6239 | 1309 | 105159 |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности | тысяча рублей |  |  |  | 1095 | 851 | 4951 | 3684 | 12885 |
| январь-декабрь | тысяча рублей | 4888 | 1263 | 105076 |  |  |  |  |  |

Градостроительная деятельность на территории поселения осуществляется в соответствии с Генеральным планом.

Генеральным планом на территории поселения выделены функциональные зоны, характеристики которых приведены в таблице 4.

*Таблица 4. Характеристики функциональных зон сельского поселения Сухая Вязовка*

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 333,3 | 0,2 | 0,4 | 25 |
| Общественно-деловые зоны | 7 | 1 | 3,0 | - |
| Производственная зона | 7,5 | - | - | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 8,8 | - | - | - |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 148,5 | - | - | - |
| Зоны рекреационного назначения | 91,5 | - | - | - |
| Зоны специального назначения | 1,7 | - | - | - |

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения, услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

Перечень и характеристики существующих объектов образования сельского поселения Сухая Вязовка приведены в таблице 5.

*Таблица 5. Перечень и характеристики существующих объектов образования сельского поселения Сухая Вязовка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1. | Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области Детский сад «Улыбка» (корпус 1) | с. Сухая Вязовка,  ул. Школьная, 14 а | 2 | 67 мест | хор. |
| 2. | Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области Детский сад «Улыбка» (корпус 2) | с. Березовый Гай,  Советская, 31 | 1 | 40 мест | хор. |
| 3. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области | с. Сухая Вязовка,  ул. Школьная, 31 | 2 | 300 | хор. |

Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, а также учреждения дополнительного образования детей в поселении отсутствуют, население удовлетворяет потребности в профессиональном образовании в основном в учреждениях г. Самара.

Существующие на территории сельского поселения Сухая Вязовка объекты здравоохранения приведены в таблице 6.

*Таблица 6. Объекты здравоохранения сельского поселения Сухая Вязовка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1. | Офис врача общей практики, аптечный пункт | с. Сухая Вязовка,  ул. Советская, 2а | 1 | 28-30 посещ. в смену | хор. |
| 2. | ФАП | с. Березовый Гай, ул. Советская, 14А | 1 | 10-15  посещ. в смену | хор. |

Поселение попадает в радиус доступности до Центральной районной больницы (ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет), где имеется поликлиническое отделение и отделение круглосуточного стационара. Поста скорой медицинской помощи в поселении нет.

Радиус обслуживания населения объектами социального назначения в части здравоохранения сельского поселения Сухая Вязовка соответствует нормативному показателю.

Существующие объекты культуры, расположенные в поселении, отображены в таблице 7.

*Таблица 7. Существующие объекты культуры сельского поселения Сухая Вязовка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Колос» | с. Сухая Вязовка,  ул. Школьная, 2А | 2 | 300 мест | хор. |
| 2. | СДК «Заря» | с. Берёзовый Гай,  ул. Советская, 8 | 1 | 192 места | недейств. |
| 3. | Сельская библиотека | с. Сухая Вязовка,  ул. Школьная, 2А |  | 20000 ед. хран. | хор. |
| 4. | Сельская библиотека | с. Берёзовый Гай,  ул. Советская, 8 |  | 12097 ед. хран. | недейств. |

На территории сельского поселения Сухая Вязовка объекты физической культуры и спорта представлены спортивной площадкой, расположенной в с. Сухая Вязовка по ул. Школьная, 1а, площадью 3 000 кв.м.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры   
(в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Численность населения сельского поселения Сухая Вязовка по состоянию на 1 января 2021 года составляет 2 447 чел.

Сведения о показателях численности населения сельского поселения Сухая Вязовка приведены в таблице 8.

*Таблица 8. Сведения о численности населения сельского поселения Сухая Вязовка*

| Показатели | Ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года | человек | 2261 | 2310 | 2345 | 2364 | 2387 | 2395 | 2409 | 2399 | 2447 |
| Коэффициент естественного прироста | промилле | 0 | 1.3 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | человек | 24 | 29 | 31 | 31 | 15 | 18 | 16 | 25 | 15 |
| Число умерших | человек | 25 | 26 | 22 | 33 | 21 | 24 | 25 | 28 | 24 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11 | 12.5 | 13.2 |  |  |  |  |  |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 11 | 11.2 | 9.3 |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост | человек | -1 | 3 | 9 | -2 |  | -6 | -9 | -3 |  |

Количество выданных разрешений на строительство и полученных уведомлений о строительстве на территории сельского поселения Сухая Вязовка отражено в таблице 9.

*Таблица 9. Сведения о выданных разрешениях и полученных уведомлениях в строительстве сельского поселения Сухая Вязовка*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Количество полученных уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства | единица |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| Количество полученных уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства | единица |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |
| Количество выданных разрешений на строительство | единица |  |  |  | 3 | 7 | 2 |  |  |

Генеральным планом развитие жилых зон в сельском поселении Сухая Вязовка на новых территориях не предусматривается. Развитие населенных пунктов предполагается за счет увеличения плотности застройки существующей территории.

Прогноз демографической ситуации основан на материалах Генерального плана и исходит из эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области и стабильно положительным сальдо миграции в с.п. Сухая Вязовка.

Прогноз демографических показателей до 2033 года учитывает реализацию мер социально-демографической политики, направленной на повышение рождаемости (материнский капитал, бесплатное предоставление земельных участков, поддержка многодетных семей), мероприятий по охране здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, выполнение Указов Президента Российской Федерации, направленных на реализацию демографической политики Российской Федерации.

Численность населения сельского поселения Сухая Вязовка к 2033 году в соответствии с прогнозом Генерального плана (с использованием метода погодового баланса) возрастет до 2 591 человек.

Прогноз возрастной структуры населения сельского поселения, исходя из сценария, определенного материалами Генерального плана, представлен в таблице 10.

*Таблица 10. Прогноз возрастной структуры населения сельского поселения Сухая Вязовка*

| № п/п | Показатель | % от общей численности | 2021 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения | 100 | 2 447 | 2 591 |
| 2. | Дети: | 18,9 | 462 | 490 |
|  | до 6 лет | 8,1 | 198 | 210 |
|  | от 7 до 15 | 9,7 | 237 | 251 |
|  | от 16 до 17 лет | 1,0 | 24 | 26 |
| 3. | Население моложе трудоспособного возраста | 17,8 | 436 | 461 |
| 4. | Население трудоспособного возраста | 63,3 | 1549 | 1640 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 33,5 | 820 | 868 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 29,8 | 729 | 772 |
| 5. | Население старше трудоспособного возраста: | 18,9 | 462 | 490 |
|  | женщины старше 54 лет | 12,8 | 313 | 332 |
|  | мужчины старше 59 лет | 6,1 | 149 | 158 |

Для реализации основных направлений в области развития социальной инфраструктуры поселения на период до 2033 года предполагаются мероприятия по реконструкции существующих социальных объектов и строительству новых объектов социального назначения в соответствии с расчетной мощностью.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребности населения поселения в обеспечении объектами социальной инфраструктуры, рассчитанные на основании региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, приведены в таблице 11.

*Таблица 11. Потребности населения сельского поселения Сухая Вязовка в обеспечении объектами социальной инфраструктуры*

| № п/п | Вид объекта | Нормативный показатель обеспеченности\* | Потребности населения в обеспечении объектами социальной инфраструктуры | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | 2021 г. | 2033 г. |
| Объекты в области образования | | | | | |
| 1. | Общеобразовательные организации | 110 учащихся на 1 тыс. чел. | количество учащихся | 269 | 285 |
| 2. | Дошкольные образовательные организации | 55 мест на 1 тыс. чел. | количество мест | 135 | 143 |
| 3. | Организации дополнительного образования детей | 45 мест на 1 тыс. чел. | количество мест | 110 | 117 |
| Объекты в области здравоохранения | | | | | |
| 4. | Фельдшерско-акушерские пункты | 1 объект на сельский населенный пункт с численностью населения менее 300 чел. – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км;  1 объект на сельский населенный пункт  с численностью населения от 300 до 700 чел. – при удаленности 4 км;  1 объект на сельский населенный пункт с численностью населения более 700 чел. – при удаленности 2 км; | количество объектов | 1 | 1 |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта | | | | | |
| 5. | Физкультурно-спортивные залы | 350 кв. м. общей площади пола на 1 тыс. чел. | кв.м. общей площади пола | 856 | 907 |
| 6. | Плавательные бассейны | 75 кв. м. зеркала воды на 1 тыс. чел. | кв.м. зеркала воды | 184 | 194 |
| 7. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | 2000 кв. м. на 1 тыс. чел. | кв.м. | 4894 | 5182 |
| Объекты в области культуры | | | | | |
| 8. | Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки) | 5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел. | тыс. единиц хранения | 12 | 13 |
| 9. | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | 100 мест на 1 тыс. жителей в сельских поселениях с числом жителей от 2 тыс. до 5 тыс. чел. | количество мест | 245 | 259 |
| 10. | Музеи | 1 объект на сельское поселение | количество объектов | 1 | 1 |

\* Примечание: показатели обеспеченности приведены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п, местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 27.04.2018 № 9.

Учитывая уровень потребности населения в обеспечении объектами социальной инфраструктуры Генеральными планом предусмотрено выполнение мероприятий по реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, а также строительству новых объектов для обеспечения соответствующими услугами населения поселения, в том числе:

реконструкция существующего дошкольного образовательного учреждения в с. Березовый Гай;

капитальный ремонт существующего муниципального бюджетного учреждения культуры в с. Сухая Вязовка;

реконструкция существующего клуба в селе Березовый Гай;

строительство футбольного поля в селе Березовый Гай.

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Согласно части 1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) реализация документов территориального планирования осуществляется путем:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Реализация документов территориального планирования Самарской области, в том числе в части развития социальной инфраструктуры поселения, в силу положений части 3 статьи 26 ГрК РФ осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Правительством Самарской области и реализуемыми за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, или нормативными правовыми актами Правительства Самарской области, или в установленном Правительством Самарской области порядке решениями главных распорядителей средств областного бюджета, или инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

Реализация схемы территориального планирования муниципального района Волжский, в том числе в части развития социальной инфраструктуры поселения, исходя из требований части 4 статьи 26 ГрК РФ, осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации муниципального района, или в установленном местной администрацией муниципального района порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Реализация Генерального плана в части развития социальной инфраструктуры поселения, осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, настоящей Программой.

В настоящее время в поселении действуют следующие программы, направленные на поддержку функционирования и развития социальной инфраструктуры:

- муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Сухая Вязовка» на период 2020-2022 г.г., утвержденная постановлением Администрации сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 01.02.2022 № 10;

- муниципальная целевая программа «Основные направления развития молодежной политики в сельском поселении Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области» на период 2020-2022 г.г., утвержденная постановлением Администрации сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 01.02.2020 № 9;

- муниципальная целевая программа «Благоустройство сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 г.г., утвержденная постановлением Администрации сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области от 01.02.2020 № 15.

Муниципальные целевые программы, направленные на развитие объектов образования, здравоохранения и культуры в поселении отсутствуют.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)   
по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

**4. Оценка объемов и источников финансирования   
мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной   
инфраструктуры поселения**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**5. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу**

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения целям и задачам Программы.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) осуществляется путем сопоставления значений фактически достигнутых показателей (индикаторов) Программы в отчетном году с плановыми показателями (индикаторами) Программы.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового   
и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы**

В целях возможности реализации мероприятий (инвестиционных проектов) Программы предлагается:

осуществление мер, направленных на своевременную корректировку документов территориального планирования и документации по планировке территории в целях обеспечения правовых условий для размещения объектов социальной инфраструктуры;

своевременное осуществление органами местного самоуправления поселения действий, направленных на подачу заявок об участии муниципального образования в действующих федеральных и региональных целевых программах, направленных на развитие социальной инфраструктуры на территории поселения;

принятие органами местного самоуправления поселения местных целевых программ, а также иных муниципальных правовых актов, создающих предпосылки для размещения на территории объектов социальной инфраструктуры.